SCRIPTORIUM | RECURSO EDUCATIVO

Plan educativo y comercial - semanas 3 a 13

Hoja de ruta para convertir Scriptorium en un estudio lingüístico con una línea educativa real

# Objetivo

Construir dos líneas complementarias: servicios lingüísticos y educación. La meta de estas once semanas es pasar de una colección de muestras a una oferta pequeña, verificable y lista para recibir consultas y primeras ventas.

La formalización tributaria y la facturación directa quedan fuera de esta etapa. Se revisarán antes de habilitar un checkout propio o emitir comprobantes desde la web.

# Semanas 3 a 5 - Evidencia y oferta

Publicar el alcance real de la formación lingüística y distinguir certificados de finalización de títulos oficiales.

Definir dos programas iniciales: Traducción y localización práctica e Introducción a la lectura de textos históricos.

Usar tres recursos terminados como herramientas de captación y validación.

Solicitar tres proyectos piloto o clases iniciales y documentar resultados con permiso.

# Semanas 6 a 9 - Autoridad y comunidad

Configurar Facebook, Instagram y YouTube con la misma identidad y descripción.

Publicar dos piezas por semana: una lección útil y una solución a un problema concreto.

Grabar tres videos iniciales: traducción vs. localización, cómo preparar un texto para traducir y cómo leer una fuente histórica sin exagerar certezas.

Registrar consultas, fuente de llegada y temas solicitados.

# Semanas 10 a 13 - Productos y conversión

Validar el brief de traducción, el checklist de localización y la guía de lectura histórica con usuarios reales.

Definir precio, licencia, soporte y política de actualización para cada producto.

Elegir Payhip, Ko-fi o Fiverr como canal inicial; Shopify se evalúa después de ventas recurrentes.

Conectar la web únicamente con productos realmente disponibles.

# Indicadores semanales

Consultas calificadas

Clases o proyectos reservados

Descargas de recursos

Respuestas y guardados en contenido educativo

Tiempo de respuesta

Conversión de consulta a venta

Comentarios que revelan nuevas necesidades

# Decisiones que requieren al fundador

Aprobar precios y duración de clases.

Confirmar niveles lingüísticos que pueden publicarse.

Autorizar qué certificados pueden mostrarse con imagen o enlace.

Elegir plataforma de cobro cuando los productos hayan sido probados.

Participar en la creación final de cuentas sociales y cualquier acción de publicación.